## Ficha35
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		35

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha34
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		34

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha33
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		33

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha32
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		32

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha29
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		29

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha28
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		28

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha26
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		26

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha25
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		25

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha24
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		24

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha23
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		23

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha22
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		22

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha21
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		21

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha19
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		19

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha18
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		18

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha16
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		16

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				DEPARTAMENTO DE ENSINO					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROINFÂNCIA					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO II
LOCALIZAÇÃO:		SÍTIO ATOLEIROS				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			1,288,743.65		DATA:	18/12/15		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CC 003/2015		PROCESSO (nº):		044/2015		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:		PAC II 7288/2013		CONCEDENTE:		FNDE		REPASSE (R$):		1,288,750.66			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		098/2016		VALOR:	1,259,468.03		DATA:	23/03/16		PRAZO DE EXECUÇÃO:			240 DIAS		PRAZO FINAL:		01/12/16
CONTRATADO (nome):			J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP			CNPJ (Nº):		17.696.801/0001-36			INÍCIO DA OBRA:		05/04/16		CONCLUSÃO:		-
TERMO ADITIVO Nº			-	VALOR:	-		DATA:	-		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha15
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		15

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTE 02
LOCALIZAÇÃO:		SÍTIO BARRIGUDA				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			463.143, 67		DATA:	30/11/15		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				TP 004/2015		PROCESSO (nº):		039/2015		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					17/12/15
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		-		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		044/2016		VALOR:	439,908.90		DATA:	17/02/16		PRAZO DE EXECUÇÃO:			360 DIAS		PRAZO FINAL:		26/02/17
CONTRATADO (nome):			VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME			CNPJ (Nº):		15.803.425/0001-06			INÍCIO DA OBRA:		03/03/16		CONCLUSÃO:		-
TERMO ADITIVO Nº			-	VALOR:	-		DATA:	-		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
0325/1	SUB-EMPENHO		4/1/2016		59,985.39		4/1/2016		VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONFORME NF Nº 107.
0325/2	SUB-EMPENHO		4/25/2016		19,929.53		4/25/2016		VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONFORME NF Nº 108.

			TOTAL		79,914.92

## Ficha14
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		14

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTE 01
LOCALIZAÇÃO:		SÍTIO PIADOR				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			462,162.87		DATA:	30/11/15		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				TP 004/2015		PROCESSO (nº):		039/2015		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					17/12/15
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		-		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		043/2016		VALOR:	438,936.67		DATA:	17/02/16		PRAZO DE EXECUÇÃO:			360 DIAS		PRAZO FINAL:		26/02/17
CONTRATADO (nome):			VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME			CNPJ (Nº):		15.803.425/0001-06			INÍCIO DA OBRA:		03/03/16		CONCLUSÃO:		-
TERMO ADITIVO Nº			-	VALOR:	-		DATA:	-		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
0324/1	SUB-EMPENHO		4/26/2016		26,030.47		4/28/2016		VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONFORME NF Nº 109.
0324/2	SUB-EMPENHO		10/06/20016		40,589.81		6/10/2016		VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONFORME NF Nº 111.
0324/3	SUB-EMPENHO		7/26/2016		35,809.17		8/11/2016		VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 03, CONFORME NF Nº 115.

			TOTAL		102,429.45

## Ficha13
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		13

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA
LOCALIZAÇÃO:		SÍTIO CALDEIRÃO DO CHAPÉU				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			960,645.37		DATA:	14/01/15		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CC 002/2015		PROCESSO (nº):		006/2015		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					20/02/15
CONVÊNIO Nº:		PAR 28853/2014		CONCEDENTE:		FNDE		REPASSE (R$):		939,911.59			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		068/2015		VALOR:	939,911.59		DATA:	21/05/15		PRAZO DE EXECUÇÃO:			300 DIAS		PRAZO FINAL:		08/01/17
CONTRATADO (nome):			J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP			CNPJ (Nº):		17.696.801/0001-36			INÍCIO DA OBRA:		09/07/15		CONCLUSÃO:		-
TERMO ADITIVO Nº			1	VALOR:	-		DATA:	14/03/16		PRAZO:	300 DIAS
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha12
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		12

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				DEPARTAMENTO DE ENSINO					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA
LOCALIZAÇÃO:		SÍTIO VARZEA SUJA				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			985,481.56		DATA:	14/01/15		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CC 001/2015		PROCESSO (nº):		005/2015		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					19/02/15
CONVÊNIO Nº:		PAR 29853/2014		CONCEDENTE:		FNDE		REPASSE (R$):		964,029.08			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		067/2015		VALOR:	964,029.08		DATA:	21/05/15		PRAZO DE EXECUÇÃO:			270 DIAS		PRAZO FINAL:		08/01/17
CONTRATADO (nome):			J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP			CNPJ (Nº):		17.696.801/0001-36			INÍCIO DA OBRA:		09/07/15		CONCLUSÃO:		-
TERMO ADITIVO Nº			1	VALOR:	-		DATA:	14/03/16		PRAZO:	300 DIAS
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0.00

## Ficha11
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		11

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS E SERVIÇOS URBANOS					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A NOVA PREFEITURA
LOCALIZAÇÃO:		AV. LUIZ PEREIRA JUNIOR				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			179,445.09		DATA:	Apr-15		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				TP 002/2015		PROCESSO (nº):		022/2015		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					01/06/15
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		-		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		130/2015		VALOR:	177,898.72		DATA:	13/07/15		PRAZO DE EXECUÇÃO:			90 DIAS		PRAZO FINAL:		20/10/15
CONTRATADO (nome):			J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP			CNPJ (Nº):		17.696.801/0001-36			INÍCIO DA OBRA:		20/07/15		CONCLUSÃO:		19/10/15
TERMO ADITIVO Nº			-	VALOR:	-		DATA:	-		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			CONCLUÍDO
OBSERVAÇÃO:		CONTINUAÇÃO DA FICHA Nº 18 NO EXERCÍCIO 2015

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
0198/1	SUB-EMPENHO		1/14/2016		167,591.83		2/19/2016		J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, DE ACORDO COM A NF Nº 695.

			TOTAL		167,591.83

## Ficha10
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		10

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				DEPARTAMENTO DE ENSINO					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO					EXERCÍCIO ANO:		2016
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA
LOCALIZAÇÃO:		POVOADO PONTO ALEGRE				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			-		DATA:	May-15		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CV 004/2015		PROCESSO (nº):		024/2015		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					01/07?2015
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		-		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		125/2015		VALOR:	65,557.37		DATA:	06/07/15		PRAZO DE EXECUÇÃO:			60 DIAS		PRAZO FINAL:		07/09/15
CONTRATADO (nome):			S.A. SOUZA CONTRUTORA LTDA-ME			CNPJ (Nº):		15.088.207/0001-37			INÍCIO DA OBRA:		06/07/15		CONCLUSÃO:		04/09/15
TERMO ADITIVO Nº			-	VALOR:	-		DATA:	-		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			CONCLUÍDO
OBSERVAÇÃO:		CONTINUAÇÃO DA FICHA Nº 17 NO EXERCÍCIO 2015.

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
1511/1	SUB-EMPENHO		1/6/2016		3,795.34		1/6/2016		S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA-ME				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONFORME NF Nº 1058. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 1220/2.

			TOTAL		3,795.34

## Ficha9
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		9

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				DEPARTAMENTO DE ENSINO					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROINFÂNCIA					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROJETO EM ANEXO NOS AUTOS.
LOCALIZAÇÃO:		BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA				DIMENSÕES:		-			FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			1,187,905.11		DATA:	Dec-14		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CC 005/2014		PROCESSO (nº):		083/2014		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					23/01/15
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		-		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		054/2015		VALOR:	1,181,626.33		DATA:	24/03/15		PRAZO DE EXECUÇÃO:			300 DIAS		PRAZO FINAL:		13/11/16
CONTRATADO (nome):			J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP			CNPJ (Nº):		17.696.801/0001-36			INÍCIO DA OBRA:		24/03/15		CONCLUSÃO:		-
TERMO ADITIVO Nº			1	VALOR:	-		DATA:	18/01/16		PRAZO:	300 DIAS
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:		CONTINUAÇÃO DA FICHA Nº 16 NO EXERCÍCIO 2015.

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
0153/1	SUB-EMPENHO		3/16/2016		139,070.48		5/24/2016		J. BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONFORME NF Nº 725.
0153/2	SUB-EMPENHO		5/20/2016		134,708.45		5/24/2016		J. BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONFORME NF Nº 756.
0153/3	SUB-EMPENHO		5/20/2016		6,892.98		5/24/2016		J. BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONFORME NF Nº 756, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0153/2.
0153/4	SUB-EMPENHO		5/24/2016		115,030.29		7/5/2016		J. BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, CONFORME NF Nº 757.
0153/5	SUB-EMPENHO		7/6/2016		96,054.95		7/11/2016		J. BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, CONFORME NF Nº 784.

			TOTAL		491,757.15

## Ficha8
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		8

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHRAIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS SENDO UMA NA BAIXA DA ALEXANDRA E OUTRA NO DISTRITO DE CARAIBEIRO NESTA CIDADE DE INAJÁ - PE
LOCALIZAÇÃO:		INAJÁ/PE				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			EMPREITADA DO PREÇO UNITARIO			CUSTO ESTIMADO:			329,448.42		DATA:	Jun-20		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CONVITE 001/2020		PROCESSO (nº):		006/2020		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					22/06/20
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		-		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		001/2020		VALOR:	313,454.96		DATA:	26/06/20		PRAZO DE EXECUÇÃO:			90 DIAS		PRAZO FINAL:		24/09/20
CONTRATADO (nome):			EMBASE CONSTRUTORA LTDA			CNPJ (Nº):		26.742.289/0001-08			INÍCIO DA OBRA:		26/06/20		CONCLUSÃO:		21/06/21
TERMO ADITIVO Nº			-	VALOR:	-		DATA:	-		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			PARALIZADA
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
	SUB-EMPENHO		10/21/2020		55,908.47		10/23/2020		EMBASE CONSTRUTORA LTDA				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 LOTE 01
	SUB-EMPENHO		10/21/2020		55,908.47		10/23/2020		EMBASE CONSTRUTORA LTDA				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 LOTE 02
	SUB-EMPENHO		12/22/2020		49,922.75		-		EMBASE CONSTRUTORA LTDA				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 LOTE 01
	SUB-EMPENHO		12/22/2020		49,922.75		12/31/2020		EMBASE CONSTRUTORA LTDA				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 LOTE 02

			TOTAL		211,662.44

## Ficha7
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		7

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE P´REDIOS PÚBLICOS					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		REFORMA, DO AÇOUGUE MUNICIPAL
LOCALIZAÇÃO:		INAJÁ/PE				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			EMPREITADA DO PREÇO UNITARIO			CUSTO ESTIMADO:			174,445.60		DATA:	Jun-20		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CONVITE 002/2020		PROCESSO (nº):		007/2020		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					22/06/20
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		RECURSOS PRÓPRIOS		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		013/2020		VALOR:	170,059.12		DATA:	26/06/20		PRAZO DE EXECUÇÃO:			90 DIAS		PRAZO FINAL:		24/09/20
CONTRATADO (nome):			JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI			CNPJ (Nº):		21.921.643/0001-48			INÍCIO DA OBRA:		26/06/20		CONCLUSÃO:		24/12/20
TERMO ADITIVO Nº			02	VALOR:	30,114.76		DATA:	22/12/20		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			CONCLUIDA
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
	SUB-EMPENHO		8/13/2020		26,116.75		9/1/2020		JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
	SUB-EMPENHO		9/22/2020		31,128.13		9/30/2020		JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
	SUB-EMPENHO		10/19/2020		71,526.45		11/4/2020		JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03
	SUB-EMPENHO		12/23/2020		71,402.52		12/31/2020		JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

			TOTAL		200,173.85

## Ficha6
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		6

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
LOCALIZAÇÃO:		INAJÁ/PE				DIMENSÕES:					FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			EMPREITADA DO PREÇO UNITARIO			CUSTO ESTIMADO:			317,329.34		DATA:	Feb-20		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				TOMADA DE PREÇOS 002/2020		PROCESSO (nº):		003/2020		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					02/04/20
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		RECURSOS PRÓPRIOS		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		011/2020		VALOR:	273,926.22		DATA:	14/04/20		PRAZO DE EXECUÇÃO:			90 DIAS		PRAZO FINAL:		13/07/20
CONTRATADO (nome):			AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI			CNPJ (Nº):		21.636.958/0001-43			INÍCIO DA OBRA:		14/04/20		CONCLUSÃO:		11/10/20
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:	-		DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:			PARALIZADA
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
	SUB-EMPENHO		9/24/2020		50,019.76		10/1/2020		AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

			TOTAL		50,019.76

## Ficha5
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		5

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANÍTICOS					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO
LOCALIZAÇÃO:		INAJÁ/PE				DIMENSÕES:					FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			EMPREITADA DO PREÇO UNITARIO			CUSTO ESTIMADO:			729,640.58		DATA:	Feb-20		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				TOMADA DE PREÇOS 001/2020		PROCESSO (nº):		002/2020		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					02/04/20
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:		RECURSOS PRÓPRIOS		REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		010/2020		VALOR:	655,053.04		DATA:	14/04/20		PRAZO DE EXECUÇÃO:			240 DIAS		PRAZO FINAL:		10/12/20
CONTRATADO (nome):			AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI			CNPJ (Nº):		21.636.958/0001-43			INÍCIO DA OBRA:		14/04/20		CONCLUSÃO:		07/08/21
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
	SUB-EMPENHO		7/15/2020		250,921.66		8/7/2020		AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
	SUB-EMPENHO		8/26/2020		141,653.08		9/22/2020		AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
	SUB-EMPENHO		9/24/2020		98,454.57		10/30/2020		AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03					491,029.31

			TOTAL		491,029.31

## Ficha3
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:	3

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, OBRAS E INSTALAÇÕES					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS, GALERIAS E REDE DE ESGOTOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO
LOCALIZAÇÃO:		DIVERSAS RUAS				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			677,993.28		DATA:	Aug-19		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				TP 002/2019		PROCESSO (nº):		011/2019		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					03/09/19
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		RECURSOS PRÓPRIOS		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		021/2019		VALOR:	669,493.54		DATA:	15/10/19		PRAZO DE EXECUÇÃO:			360 DIAS		PRAZO FINAL:		09/10/20
CONTRATADO (nome):			SJS CONSTRUTORA LTDA			CNPJ (Nº):		26.725.233/0001-45			INÍCIO DA OBRA:		15/10/19		CONCLUSÃO:		09/10/20
TERMO ADITIVO Nº			-	VALOR:	-		DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
	SUB-EMPENHO		10/22/2020		156,730.81		12/21/2020		SJS CONSTRUTORA LTDA				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01
	SUB-EMPENHO		12/28/2020		152,300.77		-		SJS CONSTRUTORA LTDA				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02

			TOTAL		309,031.58

## Ficha2
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:	2

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANÍTICOS					EXERCÍCIO ANO:			2019
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL DE INAJÁ
LOCALIZAÇÃO:		DIVERSAS RUAS				DIMENSÕES:		-			FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			822,592.45		DATA:	Aug-19		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				TP 001/2019		PROCESSO (nº):		010/2019		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					03/09/19
CONVÊNIO Nº:		TERMO DE ADESÃO FEM II 077/2014		CONCEDENTE:		GOVERNO DO ESTADO		REPASSE (R$):		717,833.19			CONTRAPARTIDA (R$):			104,759.26
CONTRATO Nº		020/2019		VALOR:	810,144.57		DATA:	15/10/19		PRAZO DE EXECUÇÃO:			180 DIAS		PRAZO FINAL:		05/08/20
CONTRATADO (nome):			CPM CONSTRUTORA LTDA - / EPP			CNPJ (Nº):		05.545.366/0001-60			INÍCIO DA OBRA:		07/02/20		CONCLUSÃO:		05/08/20
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:	-		DATA:	-		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:		CONTINUAÇÃO DA FICHA Nº 02 DO EXERCÍCIO 2019

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
0	SUB-EMPENHO		4/30/2020		252,441.51		6/4/2020		CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, VALOR PAGO PARCIAL 149.776,93

			TOTAL		252,441.51

## Ficha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		1

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO					EXERCÍCIO ANO:			2018
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO
LOCALIZAÇÃO:		DIVERSAS RUAS DA SEDE				DIMENSÕES:		-			FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			8,853,491.03		DATA:	Oct-17		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CC 002/2017		PROCESSO (nº):		044/2017		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					20/11/17
CONVÊNIO Nº:		TC/PAC 143/2014		CONCEDENTE:		FUNASA		REPASSE (R$):		8,853,491.03			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		046/2017		VALOR:	8,853,204.58		DATA:	27/11/17		PRAZO DE EXECUÇÃO:			360 DIAS		PRAZO FINAL:		22/11/18
CONTRATADO (nome):			ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP			CNPJ (Nº):		17.801.458/0001-42			INÍCIO DA OBRA:		27/11/17		CONCLUSÃO:		22/11/18
TERMO ADITIVO Nº			0	VALOR:	0.00		DATA:			PRAZO:	360 DIAS
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:		CONTINUAÇÃO DA FICHA Nº 01 DO EXERCÍCIO 2019

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
	SUB-EMPENHO		5/18/2018		15,282.64				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONFORME NF Nº .
	SUB-EMPENHO		12/6/2018		361,403.98				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONFORME NF Nº .
	SUB-EMPENHO		12/27/2018		97,275.02				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, CONFORME NF Nº .
	SUB-EMPENHO		1/21/2019		206,359.67				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, CONFORME NF Nº140 .
	SUB-EMPENHO		2/28/2019		181,685.97				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, CONFORME NF Nº148 .
	SUB-EMPENHO		4/2/2019		150,031.22				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, CONFORME NF Nº150 .
	SUB-EMPENHO		31/04/2019		321,449.00				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, CONFORME NF Nº152 .
	SUB-EMPENHO		5/31/2019		291,817.04				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, CONFORME NF Nº170 .
	SUB-EMPENHO		6/30/2019		159,491.65				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, CONFORME NF Nº177 .
	SUB-EMPENHO		8/31/2019		100,655.07				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, CONFORME NF Nº189 .
	SUB-EMPENHO		9/30/2019		174,909.06				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11, CONFORME NF Nº200 .
	SUB-EMPENHO		8/31/2020		272,140.03		25/09/200		ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12
	SUB-EMPENHO		9/30/2020		1,220,166.91		10/20/2020		ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13
	SUB-EMPENHO		12/3/2020		238,010.45		12/11/2020		ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14
			TOTAL		3,790,677.71

## M.T. I
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					EXERCÍCIO:		2020
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL:		01/01/2019 a 31/03/2019

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	CC 002/2017	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO	TC/PAC 143/2014	FUNASA	8,853,491.03	-	17.801.458/0001-42	ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP	046/2017	27/11/17	22/11/18	8,853,204.58	22/11/18	360 DIAS	0.00	-	4.4.90.51	2,060,360.32	-	-	2,060,360.32	EM ANDAMENTO
2	TP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL DE INAJÁ	TERMO DE ADESÃO FEM II 077/2014	GOVERNO DO ESTADO	717,833.19	104,759.26	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - / EPP	020/2019	15/10/19	05/08/20	810,144.57	05/08/20	-	-	-	4.4.90.51		-	-		EM ANDAMENTO
3	TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS, GALERIAS E REDE DE ESGOTOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	021/2019	15/10/19	09/10/20	669,493.54	09/10/20	30/12/99	-	-	4.4.90.51					EM ANDAMENTO
4	TP FMS 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA / CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE	0	M SAUDE	125,000.00	77,309.92	05.545.366/0001-60	CPM CONTRUTORA LTDA-EPP	010/2019 FMS	15/11/19	04/09/20	202.309.92	04/09/20	30/12/99	0.00	-	4.4.90.51					EM ANDAMENTO
5	TOMADA DE PREÇOS 001/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	0	-	0.00	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	010/2020	14/04/20	10/12/20	655,053.04	07/08/21	30/12/99	0.00	-	4.4.90.51					EM ANDAMENTO
6	TOMADA DE PREÇOS 002/2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0	-	-	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	011/2020	14/04/20	13/07/20	273,926.22	11/10/20	30/12/99	-	-	4.4.90.51					PARALIZADA
7	CONVITE 002/2020	REFORMA, DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0	-	-	-	21.921.643/0001-48	JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI	013/2020	26/06/20	24/09/20	170,059.12	24/12/20	-	30,114.76	-	4.4.90.51					CONCLUIDA
8	CONVITE 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHRAIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS SENDO UMA NA BAIXA DA ALEXANDRA E OUTRA NO DISTRITO DE CARAIBEIRO NESTA CIDADE DE INAJÁ - PE	-	-	-	-	26.742.289/0001-08	EMBASE CONSTRUTORA LTDA	001/2020	26/06/20	24/09/20	313,454.96	21/06/21	-	-	-	4.4.90.51					PARALIZADA
9						EM ANDAMENTO
						TOTAL	2,060,360.32	-	-	2,060,360.32

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Inajá, 31 de março de 2020.

	______________________________________________					_________________________________________________
	Ordenador de Despesa: Adilson Timoteo Cavalcante					Secretário de Obras: Aécio Flavio Timoteo Cavalcante
	CPF:					CPF:

## M.T. I (2)
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					EXERCÍCIO:		2020
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL:		01/04/2019 a 30/06/2019

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	CC 002/2017	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO	TC/PAC 143/2014	FUNASA	8,853,491.03	-	17.801.458/0001-42	ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP	046/2017	27/11/17	22/11/18	8,853,204.58	22/11/18	360 DIAS	0.00	-	4.4.90.51	2,060,360.32	-	-	2,060,360.32	EM ANDAMENTO
2	TP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL DE INAJÁ	TERMO DE ADESÃO FEM II 077/2014	GOVERNO DO ESTADO	717,833.19	104,759.26	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - / EPP	020/2019	15/10/19	05/08/20	810,144.57	05/08/20	-	-	-	4.4.90.51	252,441.51	252,441.51	252,441.51	252,441.51	EM ANDAMENTO
3	TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS, GALERIAS E REDE DE ESGOTOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	021/2019	15/10/19	09/10/20	669,493.54	09/10/20	30/12/99	-	-	4.4.90.51					EM ANDAMENTO
4	TP FMS 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA / CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE	0	M SAUDE	125,000.00	77,309.92	05.545.366/0001-60	CPM CONTRUTORA LTDA-EPP	010/2019 FMS	15/11/19	04/09/20	202.309.92	04/09/20	30/12/99	0.00	-	4.4.90.51					EM ANDAMENTO
5	TOMADA DE PREÇOS 001/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	0	-	0.00	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	010/2020	14/04/20	10/12/20	655,053.04	07/08/21	30/12/99	0.00	-	4.4.90.51					EM ANDAMENTO
6	TOMADA DE PREÇOS 002/2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0	-	-	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	011/2020	14/04/20	13/07/20	273,926.22	11/10/20	30/12/99	-	-	4.4.90.51					PARALIZADA
7	CONVITE 002/2020	REFORMA, DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0	-	-	-	21.921.643/0001-48	JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI	013/2020	26/06/20	24/09/20	170,059.12	24/12/20	-	30,114.76	-	4.4.90.51					CONCLUIDA
8	CONVITE 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHRAIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS SENDO UMA NA BAIXA DA ALEXANDRA E OUTRA NO DISTRITO DE CARAIBEIRO NESTA CIDADE DE INAJÁ - PE	-	-	-	-	26.742.289/0001-08	EMBASE CONSTRUTORA LTDA	001/2020	26/06/20	24/09/20	313,454.96	21/06/21	-	-	-	4.4.90.51					PARALIZADA
9						EM ANDAMENTO
						TOTAL	2,312,801.83	252,441.51	252,441.51	2,312,801.83

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Inajá, 30 de junho de 2020.

	______________________________________________					_________________________________________________
	Ordenador de Despesa: Adilson Timoteo Cavalcante					Secretário de Obras: Aécio Flavio Timoteo Cavalcante
	CPF:					CPF:

## M.T. I (3)
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					EXERCÍCIO:		2020
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL:		01/07/2019 a 31/09/2019

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	CC 002/2017	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO	TC/PAC 143/2014	FUNASA	8,853,491.03	-	17.801.458/0001-42	ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP	046/2017	27/11/17	22/11/18	8,853,204.58	22/11/18	360 DIAS	0.00	-	4.4.90.51	2,060,360.32	1,492,306.94	1,492,306.94	3,552,667.26	EM ANDAMENTO
2	TP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL DE INAJÁ	TERMO DE ADESÃO FEM II 077/2014	GOVERNO DO ESTADO	717,833.19	104,759.26	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - / EPP	020/2019	15/10/19	05/08/20	810,144.57	05/08/20	-	-	-	4.4.90.51	252,441.51	0.00	252,441.51	252,441.51	EM ANDAMENTO
3	TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS, GALERIAS E REDE DE ESGOTOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	021/2019	15/10/19	09/10/20	669,493.54	09/10/20	30/12/99	-	-	4.4.90.51					EM ANDAMENTO
4	TP FMS 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA / CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE	0	M SAUDE	125,000.00	77,309.92	05.545.366/0001-60	CPM CONTRUTORA LTDA-EPP	010/2019 FMS	15/11/19	04/09/20	202.309.92	04/09/20	30/12/99	0.00	-	4.4.90.51					EM ANDAMENTO
5	TOMADA DE PREÇOS 001/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	0	-	0.00	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	010/2020	14/04/20	10/12/20	655,053.04	07/08/21	30/12/99	0.00	-	4.4.90.51	491,029.31	491,029.31	491,029.31	491,029.31	EM ANDAMENTO
6	TOMADA DE PREÇOS 002/2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0	-	-	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	011/2020	14/04/20	13/07/20	273,926.22	11/10/20	30/12/99	-	-	4.4.90.51	50,019.76	50,019.76	50,019.76	50,019.76	PARALIZADA
7	CONVITE 002/2020	REFORMA, DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0	-	-	-	21.921.643/0001-48	JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI	013/2020	26/06/20	24/09/20	170,059.12	24/12/20	-	-	-	4.4.90.51	57,244.88	57,244.88	57,244.88	57,244.88	CONCLUIDA
8	CONVITE 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHRAIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS SENDO UMA NA BAIXA DA ALEXANDRA E OUTRA NO DISTRITO DE CARAIBEIRO NESTA CIDADE DE INAJÁ - PE	-	-	-	-	26.742.289/0001-08	EMBASE CONSTRUTORA LTDA	001/2020	26/06/20	24/09/20	313,454.96	21/06/21	-	-	-	4.4.90.51					PARALIZADA
9						EM ANDAMENTO
						TOTAL	2,911,095.78	2,090,600.89	2,343,042.40	4,403,402.72

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Inajá, 31 de setembro de 2020.

	______________________________________________					_________________________________________________
	Ordenador de Despesa: Adilson Timoteo Cavalcante					Secretário de Obras: Aécio Flavio Timoteo Cavalcante
	CPF:					CPF:

## M.T. I (4)
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					EXERCÍCIO:		2021
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL:		01/01/2021 a 31/12/2021

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	TP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL DE INAJÁ	TERMO DE ADESÃO FEM II 077/2014	GOVERNO DO ESTADO	717,833.19	104,759.26	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - / EPP	020/2019	15/10/19	05/08/20	810,144.57	05/08/20	-	-	-	4.4.90.51	252,441.51	-	-	252,441.51	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO
2	TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS, GALERIAS E REDE DE ESGOTOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	021/2019	15/10/19	09/10/20	669,493.54	09/10/20	-	-	-	4.4.90.51	309,031.59			156,730.81	CONCLUÍDA
3	TP FMS 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA / CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE	0	M SAUDE	125,000.00	77,309.92	05.545.366/0001-60	CPM CONTRUTORA LTDA-EPP	010/2019 FMS	15/11/19	04/09/20	202.309.92	04/09/20	-	-	-	4.4.90.51	0.00	0.00	0.00	-	PARALISADA
4	TOMADA DE PREÇOS 001/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	0	-	0.00	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	010/2020	14/04/20	10/12/20	655,053.04	07/08/21	-	-	-	4.4.90.51	491,029.31		491,029.31	491,029.31	CONCLUÍDA
5	TOMADA DE PREÇOS 002/2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0	-	-	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	011/2020	14/04/20	13/07/20	273,926.22	11/10/20	-	-	-	4.4.90.51	50,019.76		0.00	50,019.76	CONCLUÍDA
6	CONVITE 002/2020	REFORMA, DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0	-	-	-	21.921.643/0001-48	JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI	013/2020	26/06/20	24/09/20	170,059.12	24/12/20	-	30,114.76	-	4.4.90.51	200,173.88		0.00	200,173.88	CONCLUIDA
7	CONVITE 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHRAIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS SENDO UMA NA BAIXA DA ALEXANDRA E OUTRA NO DISTRITO DE CARAIBEIRO NESTA CIDADE DE INAJÁ - PE	-	-	-	-	26.742.289/0001-08	EMBASE CONSTRUTORA LTDA	001/2020	26/06/20	24/09/20	313,454.96	21/06/21	-	-	-	4.4.90.51	211,662.42			211,662.42	CONCLUIDA / EM ANDAMENTO
8	CONVITE 001/2021	MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE INAJÁ	-	-	-	-	21.921.643/0001-48	CLS CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS	002/2021	01/02/21	02/05/21	313,337.23	01/03/21	-	-	-	4.4.90.51	242,145.25			242,145.25	PARALISADA
9	CONCORRENCIA 01/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 1ª ETAPA	TC/PAC 143/2014	FUNASA			03.536.995/0001-06	OCEANO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		16/08/21	11/08/22	5,055,906.83		-	-	-	4.4.90.51	301,841.44		301,841.44	301,841.44	AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO
10	TOMADA DE PREÇOS 001/2021 FME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES, NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INAJÁ/PE.	-	-	-	-	21.921.643/0001-48	CLS CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS	002/2021 FME	09/07/21	09/10/21	713,933.65	07/02/22	180 DIAS	289,916.02	-	4.4.90.51	917,235.13	917,235.13	917,235.13	917,235.13	EM ANDAMENTO
11	TOMADA DE PREÇOS 001/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	-	-	-	-	41.482.554/0001-50	UNIAO SERVICOS		27/07/21	25/10/21	345,861.45	09/11/21	30 DIAS	-99,773.79		4.4.90.51	246,087.70		246,087.70	246,087.70	CONCLUIDA
12	CONVITE 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VIÁRIA (TAPA BURACO) EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	21.921.643/0001-48	CLS CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS		29/04/21	24/04/22	300,574.73		-	-	-	4.4.90.51	53,930.76			53,930.76	EM ANDAMENTO
13	CONVITE 005/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA,DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUEÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DA PREFEITURA DE INAJÁ	-	-	-	-	28.796.562/0001-02	VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		30/04/21	25/04/22	285,000.00		-	-	-	4.4.90.51	82,630.68		60,600.73	60,600.73	EM ANDAMENTO
						TOTAL	3,358,229.43	917,235.13	2,016,794.31	3,183,898.70

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Inajá, 23 de fevereiro de 2022.

	______________________________________________					_________________________________________________
	Ordenador de Despesa: Marcelo Machado Freire					Secretário de Obras: José Fredson de Carvalho Nunes
	CPF:					CPF:

## RESUMO 2022
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					EXERCÍCIO:		2022
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL:		01/01/2022 a 31/12/2022

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	TP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL DE INAJÁ	TERMO DE ADESÃO FEM II 077/2014	GOVERNO DO ESTADO	717,833.19	104,759.26	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - / EPP	020/2019	15/10/19	05/08/20	810,144.57	05/08/20	-	-	-	4.4.90.51	252,441.51	-	-	252,441.51	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO
2	CONVITE 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHRAIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS SENDO UMA NA BAIXA DA ALEXANDRA E OUTRA NO DISTRITO DE CARAIBEIRO NESTA CIDADE DE INAJÁ - PE	-	-	-	-	26.742.289/0001-08	EMBASE CONSTRUTORA LTDA	001/2020	26/06/20	24/09/20	313,454.96	21/06/21	-	-	-	4.4.90.51	211,662.42	20,690.83	20,690.83	232,353.25	CONCLUIDA / EM ANDAMENTO
3	CONVITE 001/2021	MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE INAJÁ	-	-	-	-	21.921.643/0001-48	CLS CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS	002/2021	01/02/21	02/05/21	313,337.23	01/03/21	-	-	-	4.4.90.51	242,145.25	56,296.77	56,296.77	298,442.02	CONCLUIDA
4	CONCORRENCIA 01/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 1ª ETAPA	TC/PAC 143/2014	FUNASA			03.536.995/0001-06	OCEANO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		16/08/21	11/08/22	5,055,906.83		-	-	-	4.4.90.51	301,841.44	562,000.00	562,000.00	863,841.44	AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO
5	TOMADA DE PREÇOS 001/2021 FME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES, NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INAJÁ/PE.	-	-	-	-	21.921.643/0001-48	CLS CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS	002/2021 FME	09/07/21	09/10/21	717,574.38	07/02/22	180 DIAS	289,916.02	-	4.4.90.51	917,235.13	90,254.93	90,254.93	1,007,490.21	CONCLUIDA
6	CONVITE 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VIÁRIA (TAPA BURACO) EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	21.921.643/0001-48	CLS CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS		29/04/21	24/04/22	300,574.73		-	-	-	4.4.90.51	53,930.76	62,239.47	62,239.47	116,170.23	EM ANDAMENTO
7	CONVITE 005/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA,DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUEÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DA PREFEITURA DE INAJÁ	-	-	-	-	28.796.562/0001-02	VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		30/04/21	25/04/22	285,000.00		-	-	-	4.4.90.51	82,630.68	198,898.79	198,898.79	281,529.47	CONCLUIDA
8	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS	-	-	-	-	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELI		18/10/21	18/01/22	921,531.39					4.4.90.51	888,523.46	657,148.21	657,148.21	657,148.21	CONCLUIDA
9	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE / ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE INAJÁ/PE	-	-	-	-	28.631.058/0001-52	ALX EMPREENDIMENTOS LTDA		26/07/22	21/07/23	1,360,899.22					4.4.90.51		426,716.50	426,716.50	426,716.50	EM ANDAMENTO
						TOTAL	2,950,410.65	2,074,245.50	2,074,245.50	4,136,132.84

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Inajá, 23 de março de 2023.

	______________________________________________					_________________________________________________
	Ordenador de Despesa: Marcelo Machado Freire					Secretário de Obras: José Fredson de Carvalho Nunes
	CPF:					CPF: