## Ficha35
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		35

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha34
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		34

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha33
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		33

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha32
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		32

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha29
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		29

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha28
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		28

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha26
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		26

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha25
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		25

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha24
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		24

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha23
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		23

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha22
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		22

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha21
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		21

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha19
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		19

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha18
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		18

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					CÓDIGO DA DESPESA:
PROJETO / ATIVIDADE:					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)
LOCALIZAÇÃO:					DIMENSÕES:					FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:					CUSTO ESTIMADO:					DATA:			REAJUSTE (R$):
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):					PROCESSO (nº):				ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:				REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):
CONTRATO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO DE EXECUÇÃO:					PRAZO FINAL:
CONTRATADO (nome):					CNPJ (Nº):					INÍCIO DA OBRA:				CONCLUSÃO:
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha16
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		16

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				DEPARTAMENTO DE ENSINO					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROINFÂNCIA					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO II
LOCALIZAÇÃO:		SÍTIO ATOLEIROS				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			1.288.743,65		DATA:	18/12/2015		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CC 003/2015		PROCESSO (nº):		044/2015		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):
CONVÊNIO Nº:		PAC II 7288/2013		CONCEDENTE:		FNDE		REPASSE (R$):		1.288.750,66			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		098/2016		VALOR:	1.259.468,03		DATA:	23/03/2016		PRAZO DE EXECUÇÃO:			240 DIAS		PRAZO FINAL:		01/12/2016
CONTRATADO (nome):			J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP			CNPJ (Nº):		17.696.801/0001-36			INÍCIO DA OBRA:		05/04/2016		CONCLUSÃO:		-
TERMO ADITIVO Nº			-	VALOR:	-		DATA:	-		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha15
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		15

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTE 02
LOCALIZAÇÃO:		SÍTIO BARRIGUDA				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			463.143, 67		DATA:	30/11/2015		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				TP 004/2015		PROCESSO (nº):		039/2015		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					17/12/2015
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		-		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		044/2016		VALOR:	439.908,90		DATA:	17/02/2016		PRAZO DE EXECUÇÃO:			360 DIAS		PRAZO FINAL:		26/02/2017
CONTRATADO (nome):			VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME			CNPJ (Nº):		15.803.425/0001-06			INÍCIO DA OBRA:		03/03/2016		CONCLUSÃO:		-
TERMO ADITIVO Nº			-	VALOR:	-		DATA:	-		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
0325/1	SUB-EMPENHO		4/1/2016		59.985,39		4/1/2016		VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONFORME NF Nº 107.
0325/2	SUB-EMPENHO		4/25/2016		19.929,53		4/25/2016		VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONFORME NF Nº 108.

			TOTAL		79.914,92

## Ficha14
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		14

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTE 01
LOCALIZAÇÃO:		SÍTIO PIADOR				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			462.162,87		DATA:	30/11/2015		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				TP 004/2015		PROCESSO (nº):		039/2015		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					17/12/2015
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		-		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		043/2016		VALOR:	438.936,67		DATA:	17/02/2016		PRAZO DE EXECUÇÃO:			360 DIAS		PRAZO FINAL:		26/02/2017
CONTRATADO (nome):			VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME			CNPJ (Nº):		15.803.425/0001-06			INÍCIO DA OBRA:		03/03/2016		CONCLUSÃO:		-
TERMO ADITIVO Nº			-	VALOR:	-		DATA:	-		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
0324/1	SUB-EMPENHO		4/26/2016		26.030,47		4/28/2016		VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONFORME NF Nº 109.
0324/2	SUB-EMPENHO		10/06/20016		40.589,81		6/10/2016		VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONFORME NF Nº 111.
0324/3	SUB-EMPENHO		7/26/2016		35.809,17		8/11/2016		VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI ME				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 03, CONFORME NF Nº 115.

			TOTAL		102.429,45

## Ficha13
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		13

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA
LOCALIZAÇÃO:		SÍTIO CALDEIRÃO DO CHAPÉU				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			960.645,37		DATA:	14/01/2015		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CC 002/2015		PROCESSO (nº):		006/2015		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					20/02/2015
CONVÊNIO Nº:		PAR 28853/2014		CONCEDENTE:		FNDE		REPASSE (R$):		939.911,59			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		068/2015		VALOR:	939.911,59		DATA:	21/05/2015		PRAZO DE EXECUÇÃO:			300 DIAS		PRAZO FINAL:		08/01/2017
CONTRATADO (nome):			J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP			CNPJ (Nº):		17.696.801/0001-36			INÍCIO DA OBRA:		09/07/2015		CONCLUSÃO:		-
TERMO ADITIVO Nº			1	VALOR:	-		DATA:	14/03/2016		PRAZO:	300 DIAS
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha12
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		12

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				DEPARTAMENTO DE ENSINO					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA
LOCALIZAÇÃO:		SÍTIO VARZEA SUJA				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			985.481,56		DATA:	14/01/2015		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CC 001/2015		PROCESSO (nº):		005/2015		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					19/02/2015
CONVÊNIO Nº:		PAR 29853/2014		CONCEDENTE:		FNDE		REPASSE (R$):		964.029,08			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		067/2015		VALOR:	964.029,08		DATA:	21/05/2015		PRAZO DE EXECUÇÃO:			270 DIAS		PRAZO FINAL:		08/01/2017
CONTRATADO (nome):			J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP			CNPJ (Nº):		17.696.801/0001-36			INÍCIO DA OBRA:		09/07/2015		CONCLUSÃO:		-
TERMO ADITIVO Nº			1	VALOR:	-		DATA:	14/03/2016		PRAZO:	300 DIAS
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO

			TOTAL		0,00

## Ficha11
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		11

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS E SERVIÇOS URBANOS					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A NOVA PREFEITURA
LOCALIZAÇÃO:		AV. LUIZ PEREIRA JUNIOR				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			179.445,09		DATA:	abr-15		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				TP 002/2015		PROCESSO (nº):		022/2015		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					01/06/2015
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		-		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		130/2015		VALOR:	177.898,72		DATA:	13/07/2015		PRAZO DE EXECUÇÃO:			90 DIAS		PRAZO FINAL:		20/10/2015
CONTRATADO (nome):			J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP			CNPJ (Nº):		17.696.801/0001-36			INÍCIO DA OBRA:		20/07/2015		CONCLUSÃO:		19/10/2015
TERMO ADITIVO Nº			-	VALOR:	-		DATA:	-		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			CONCLUÍDO
OBSERVAÇÃO:		CONTINUAÇÃO DA FICHA Nº 18 NO EXERCÍCIO 2015

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
0198/1	SUB-EMPENHO		1/14/2016		167.591,83		2/19/2016		J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, DE ACORDO COM A NF Nº 695.

			TOTAL		167.591,83

## Ficha10
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		10

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				DEPARTAMENTO DE ENSINO					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO					EXERCÍCIO ANO:		2016
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA
LOCALIZAÇÃO:		POVOADO PONTO ALEGRE				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			-		DATA:	mai-15		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CV 004/2015		PROCESSO (nº):		024/2015		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					01/07?2015
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		-		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		125/2015		VALOR:	65.557,37		DATA:	06/07/2015		PRAZO DE EXECUÇÃO:			60 DIAS		PRAZO FINAL:		07/09/2015
CONTRATADO (nome):			S.A. SOUZA CONTRUTORA LTDA-ME			CNPJ (Nº):		15.088.207/0001-37			INÍCIO DA OBRA:		06/07/2015		CONCLUSÃO:		04/09/2015
TERMO ADITIVO Nº			-	VALOR:	-		DATA:	-		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			CONCLUÍDO
OBSERVAÇÃO:		CONTINUAÇÃO DA FICHA Nº 17 NO EXERCÍCIO 2015.

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
1511/1	SUB-EMPENHO		1/6/2016		3.795,34		1/6/2016		S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA-ME				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONFORME NF Nº 1058. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 1220/2.

			TOTAL		3.795,34

## Ficha9
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		9

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				DEPARTAMENTO DE ENSINO					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROINFÂNCIA					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROJETO EM ANEXO NOS AUTOS.
LOCALIZAÇÃO:		BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA				DIMENSÕES:		-			FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			1.187.905,11		DATA:	dez-14		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CC 005/2014		PROCESSO (nº):		083/2014		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					23/01/2015
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		-		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		054/2015		VALOR:	1.181.626,33		DATA:	24/03/2015		PRAZO DE EXECUÇÃO:			300 DIAS		PRAZO FINAL:		13/11/2016
CONTRATADO (nome):			J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP			CNPJ (Nº):		17.696.801/0001-36			INÍCIO DA OBRA:		24/03/2015		CONCLUSÃO:		-
TERMO ADITIVO Nº			1	VALOR:	-		DATA:	18/01/2016		PRAZO:	300 DIAS
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:		CONTINUAÇÃO DA FICHA Nº 16 NO EXERCÍCIO 2015.

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
0153/1	SUB-EMPENHO		3/16/2016		139.070,48		5/24/2016		J. BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONFORME NF Nº 725.
0153/2	SUB-EMPENHO		5/20/2016		134.708,45		5/24/2016		J. BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONFORME NF Nº 756.
0153/3	SUB-EMPENHO		5/20/2016		6.892,98		5/24/2016		J. BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONFORME NF Nº 756, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0153/2.
0153/4	SUB-EMPENHO		5/24/2016		115.030,29		7/5/2016		J. BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, CONFORME NF Nº 757.
0153/5	SUB-EMPENHO		7/6/2016		96.054,95		7/11/2016		J. BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, CONFORME NF Nº 784.

			TOTAL		491.757,15

## Ficha8
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		8

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHRAIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS SENDO UMA NA BAIXA DA ALEXANDRA E OUTRA NO DISTRITO DE CARAIBEIRO NESTA CIDADE DE INAJÁ - PE
LOCALIZAÇÃO:		INAJÁ/PE				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			EMPREITADA DO PREÇO UNITARIO			CUSTO ESTIMADO:			329.448,42		DATA:	jun-20		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CONVITE 001/2020		PROCESSO (nº):		006/2020		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					22/06/2020
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		-		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		001/2020		VALOR:	313.454,96		DATA:	26/06/2020		PRAZO DE EXECUÇÃO:			90 DIAS		PRAZO FINAL:		24/09/2020
CONTRATADO (nome):			EMBASE CONSTRUTORA LTDA			CNPJ (Nº):		26.742.289/0001-08			INÍCIO DA OBRA:		26/06/2020		CONCLUSÃO:		21/06/2021
TERMO ADITIVO Nº			-	VALOR:	-		DATA:	-		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			PARALIZADA
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
	SUB-EMPENHO		10/21/2020		55.908,47		10/23/2020		EMBASE CONSTRUTORA LTDA				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 LOTE 01
	SUB-EMPENHO		10/21/2020		55.908,47		10/23/2020		EMBASE CONSTRUTORA LTDA				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 LOTE 02
	SUB-EMPENHO		12/22/2020		49.922,75		-		EMBASE CONSTRUTORA LTDA				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 LOTE 01
	SUB-EMPENHO		12/22/2020		49.922,75		12/31/2020		EMBASE CONSTRUTORA LTDA				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 LOTE 02

			TOTAL		211.662,44

## Ficha7
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		7

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE P´REDIOS PÚBLICOS					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		REFORMA, DO AÇOUGUE MUNICIPAL
LOCALIZAÇÃO:		INAJÁ/PE				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			EMPREITADA DO PREÇO UNITARIO			CUSTO ESTIMADO:			174.445,60		DATA:	jun-20		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CONVITE 002/2020		PROCESSO (nº):		007/2020		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					22/06/2020
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		RECURSOS PRÓPRIOS		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		013/2020		VALOR:	170.059,12		DATA:	26/06/2020		PRAZO DE EXECUÇÃO:			90 DIAS		PRAZO FINAL:		24/09/2020
CONTRATADO (nome):			JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI			CNPJ (Nº):		21.921.643/0001-48			INÍCIO DA OBRA:		26/06/2020		CONCLUSÃO:		24/12/2020
TERMO ADITIVO Nº			02	VALOR:	30.114,76		DATA:	22/12/2020		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			CONCLUIDA
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
	SUB-EMPENHO		8/13/2020		26.116,75		9/1/2020		JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
	SUB-EMPENHO		9/22/2020		31.128,13		9/30/2020		JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
	SUB-EMPENHO		10/19/2020		71.526,45		11/4/2020		JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03
	SUB-EMPENHO		12/23/2020		71.402,52		12/31/2020		JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

			TOTAL		200.173,85

## Ficha6
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		6

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
LOCALIZAÇÃO:		INAJÁ/PE				DIMENSÕES:					FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			EMPREITADA DO PREÇO UNITARIO			CUSTO ESTIMADO:			317.329,34		DATA:	fev-20		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				TOMADA DE PREÇOS 002/2020		PROCESSO (nº):		003/2020		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					02/04/2020
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		RECURSOS PRÓPRIOS		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		011/2020		VALOR:	273.926,22		DATA:	14/04/2020		PRAZO DE EXECUÇÃO:			90 DIAS		PRAZO FINAL:		13/07/2020
CONTRATADO (nome):			AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI			CNPJ (Nº):		21.636.958/0001-43			INÍCIO DA OBRA:		14/04/2020		CONCLUSÃO:		11/10/2020
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:	-		DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:			PARALIZADA
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
	SUB-EMPENHO		9/24/2020		50.019,76		10/1/2020		AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

			TOTAL		50.019,76

## Ficha5
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		5

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANÍTICOS					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO
LOCALIZAÇÃO:		INAJÁ/PE				DIMENSÕES:					FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			EMPREITADA DO PREÇO UNITARIO			CUSTO ESTIMADO:			729.640,58		DATA:	fev-20		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				TOMADA DE PREÇOS 001/2020		PROCESSO (nº):		002/2020		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					02/04/2020
CONVÊNIO Nº:				CONCEDENTE:		RECURSOS PRÓPRIOS		REPASSE (R$):					CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		010/2020		VALOR:	655.053,04		DATA:	14/04/2020		PRAZO DE EXECUÇÃO:			240 DIAS		PRAZO FINAL:		10/12/2020
CONTRATADO (nome):			AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI			CNPJ (Nº):		21.636.958/0001-43			INÍCIO DA OBRA:		14/04/2020		CONCLUSÃO:		07/08/2021
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:			DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
	SUB-EMPENHO		7/15/2020		250.921,66		8/7/2020		AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
	SUB-EMPENHO		8/26/2020		141.653,08		9/22/2020		AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
	SUB-EMPENHO		9/24/2020		98.454,57		10/30/2020		AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03					491.029,31

			TOTAL		491.029,31

## Ficha3
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:	3

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, OBRAS E INSTALAÇÕES					EXERCÍCIO ANO:			2020
TÍTULO (OBRA)		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS, GALERIAS E REDE DE ESGOTOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO
LOCALIZAÇÃO:		DIVERSAS RUAS				DIMENSÕES:		-			FASE:	-
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			677.993,28		DATA:	ago-19		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				TP 002/2019		PROCESSO (nº):		011/2019		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					03/09/2019
CONVÊNIO Nº:		-		CONCEDENTE:		RECURSOS PRÓPRIOS		REPASSE (R$):		-			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		021/2019		VALOR:	669.493,54		DATA:	15/10/2019		PRAZO DE EXECUÇÃO:			360 DIAS		PRAZO FINAL:		09/10/2020
CONTRATADO (nome):			SJS CONSTRUTORA LTDA			CNPJ (Nº):		26.725.233/0001-45			INÍCIO DA OBRA:		15/10/2019		CONCLUSÃO:		09/10/2020
TERMO ADITIVO Nº			-	VALOR:	-		DATA:			PRAZO:
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
	SUB-EMPENHO		10/22/2020		156.730,81		12/21/2020		SJS CONSTRUTORA LTDA				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01
	SUB-EMPENHO		12/28/2020		152.300,77		-		SJS CONSTRUTORA LTDA				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02

			TOTAL		309.031,58

## Ficha2
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:	2

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANÍTICOS					EXERCÍCIO ANO:			2019
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL DE INAJÁ
LOCALIZAÇÃO:		DIVERSAS RUAS				DIMENSÕES:		-			FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			822.592,45		DATA:	ago-19		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				TP 001/2019		PROCESSO (nº):		010/2019		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					03/09/2019
CONVÊNIO Nº:		TERMO DE ADESÃO FEM II 077/2014		CONCEDENTE:		GOVERNO DO ESTADO		REPASSE (R$):		717.833,19			CONTRAPARTIDA (R$):			104.759,26
CONTRATO Nº		020/2019		VALOR:	810.144,57		DATA:	15/10/2019		PRAZO DE EXECUÇÃO:			180 DIAS		PRAZO FINAL:		05/08/2020
CONTRATADO (nome):			CPM CONSTRUTORA LTDA - / EPP			CNPJ (Nº):		05.545.366/0001-60			INÍCIO DA OBRA:		07/02/2020		CONCLUSÃO:		05/08/2020
TERMO ADITIVO Nº				VALOR:	-		DATA:	-		PRAZO:	-
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:		CONTINUAÇÃO DA FICHA Nº 02 DO EXERCÍCIO 2019

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
0	SUB-EMPENHO		4/30/2020		252.441,51		6/4/2020		CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, VALOR PAGO PARCIAL 149.776,93

			TOTAL		252.441,51

## Ficha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					Ficha Nº:		1

FICHA DE REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Rubr. Ass....................................
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					CÓDIGO DA DESPESA:			4.4.90.51
PROJETO / ATIVIDADE:				CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO					EXERCÍCIO ANO:			2018
TÍTULO (OBRA)		CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO
LOCALIZAÇÃO:		DIVERSAS RUAS DA SEDE				DIMENSÕES:		-			FASE:
REGIME DE EXECUÇÃO:			ADMIN. INDIRETA			CUSTO ESTIMADO:			8.853.491,03		DATA:	out-17		REAJUSTE (R$):		-
LICITAÇÃO (Modalidade, nº e data):				CC 002/2017		PROCESSO (nº):		044/2017		ABERTURA DAS PROPOSTAS (DATA):					20/11/2017
CONVÊNIO Nº:		TC/PAC 143/2014		CONCEDENTE:		FUNASA		REPASSE (R$):		8.853.491,03			CONTRAPARTIDA (R$):			-
CONTRATO Nº		046/2017		VALOR:	8.853.204,58		DATA:	27/11/2017		PRAZO DE EXECUÇÃO:			360 DIAS		PRAZO FINAL:		22/11/2018
CONTRATADO (nome):			ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP			CNPJ (Nº):		17.801.458/0001-42			INÍCIO DA OBRA:		27/11/2017		CONCLUSÃO:		22/11/2018
TERMO ADITIVO Nº			0	VALOR:	0,00		DATA:			PRAZO:	360 DIAS
ESTÁGIO DA OBRA:			EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÃO:		CONTINUAÇÃO DA FICHA Nº 01 DO EXERCÍCIO 2019

QUADRO DE DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
Número	TIPO:(EMP. ORD,		DATA DE		VALOR		DATA DE		CREDOR				HISTORICO / RESUMO
Docum.	ESTIM, GLOBAL, SUB)		EMISSÃO				PAGAMENTO
	SUB-EMPENHO		5/18/2018		15.282,64				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONFORME NF Nº .
	SUB-EMPENHO		12/6/2018		361.403,98				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONFORME NF Nº .
	SUB-EMPENHO		12/27/2018		97.275,02				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, CONFORME NF Nº .
	SUB-EMPENHO		1/21/2019		206.359,67				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, CONFORME NF Nº140 .
	SUB-EMPENHO		2/28/2019		181.685,97				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, CONFORME NF Nº148 .
	SUB-EMPENHO		4/2/2019		150.031,22				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, CONFORME NF Nº150 .
	SUB-EMPENHO		31/04/2019		321.449,00				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, CONFORME NF Nº152 .
	SUB-EMPENHO		5/31/2019		291.817,04				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, CONFORME NF Nº170 .
	SUB-EMPENHO		6/30/2019		159.491,65				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, CONFORME NF Nº177 .
	SUB-EMPENHO		8/31/2019		100.655,07				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, CONFORME NF Nº189 .
	SUB-EMPENHO		9/30/2019		174.909,06				ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11, CONFORME NF Nº200 .
	SUB-EMPENHO		8/31/2020		272.140,03		25/09/200		ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12
	SUB-EMPENHO		9/30/2020		1.220.166,91		10/20/2020		ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13
	SUB-EMPENHO		12/3/2020		238.010,45		12/11/2020		ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP				REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14
			TOTAL		3.790.677,71

## M_T__I
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					EXERCÍCIO:		2020
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL:		01/01/2019 a 31/03/2019

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	CC 002/2017	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO	TC/PAC 143/2014	FUNASA	8.853.491,03	-	17.801.458/0001-42	ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP	046/2017	27/11/2017	22/11/2018	8.853.204,58	22/11/2018	360 DIAS	0,00	-	4.4.90.51	2.060.360,32	-	-	2.060.360,32	EM ANDAMENTO
2	TP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL DE INAJÁ	TERMO DE ADESÃO FEM II 077/2014	GOVERNO DO ESTADO	717.833,19	104.759,26	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - / EPP	020/2019	15/10/2019	05/08/2020	810.144,57	05/08/2020	-	-	-	4.4.90.51		-	-		EM ANDAMENTO
3	TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS, GALERIAS E REDE DE ESGOTOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	021/2019	15/10/2019	09/10/2020	669.493,54	09/10/2020	00/01/1900	-	-	4.4.90.51					EM ANDAMENTO
4	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	00/01/1900	00/01/1900	0,00	00/01/1900	00/01/1900	0,00	-	0					0
5	TOMADA DE PREÇOS 001/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	0	-	0,00	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	010/2020	14/04/2020	10/12/2020	655.053,04	07/08/2021	00/01/1900	0,00	-	4.4.90.51					EM ANDAMENTO
6	TOMADA DE PREÇOS 002/2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0	-	-	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	011/2020	14/04/2020	13/07/2020	273.926,22	11/10/2020	00/01/1900	-	-	4.4.90.51					PARALIZADA
7	CONVITE 002/2020	REFORMA, DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0	-	-	-	21.921.643/0001-48	JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI	013/2020	26/06/2020	24/09/2020	170.059,12	24/12/2020	-	30.114,76	-	4.4.90.51					CONCLUIDA
8	CONVITE 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHRAIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS SENDO UMA NA BAIXA DA ALEXANDRA E OUTRA NO DISTRITO DE CARAIBEIRO NESTA CIDADE DE INAJÁ - PE	-	-	-	-	26.742.289/0001-08	EMBASE CONSTRUTORA LTDA	001/2020	26/06/2020	24/09/2020	313.454,96	21/06/2021	-	-	-	4.4.90.51					PARALIZADA
9						0
						TOTAL	2.060.360,32	-	-	2.060.360,32

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Inajá, 31 de março de 2020.

	______________________________________________					_________________________________________________
	Ordenador de Despesa: Adilson Timoteo Cavalcante					Secretário de Obras: Aécio Flavio Timoteo Cavalcante
	CPF:					CPF:

## M_T__I_(2)
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					EXERCÍCIO:		2020
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL:		01/04/2019 a 30/06/2019

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	CC 002/2017	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO	TC/PAC 143/2014	FUNASA	8.853.491,03	-	17.801.458/0001-42	ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP	046/2017	27/11/2017	22/11/2018	8.853.204,58	22/11/2018	360 DIAS	0,00	-	4.4.90.51	2.060.360,32	-	-	2.060.360,32	EM ANDAMENTO
2	TP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL DE INAJÁ	TERMO DE ADESÃO FEM II 077/2014	GOVERNO DO ESTADO	717.833,19	104.759,26	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - / EPP	020/2019	15/10/2019	05/08/2020	810.144,57	05/08/2020	-	-	-	4.4.90.51	252.441,51	252.441,51	252.441,51	252.441,51	EM ANDAMENTO
3	TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS, GALERIAS E REDE DE ESGOTOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	021/2019	15/10/2019	09/10/2020	669.493,54	09/10/2020	00/01/1900	-	-	4.4.90.51					EM ANDAMENTO
4	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	00/01/1900	00/01/1900	0,00	00/01/1900	00/01/1900	0,00	-	0					0
5	TOMADA DE PREÇOS 001/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	0	-	0,00	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	010/2020	14/04/2020	10/12/2020	655.053,04	07/08/2021	00/01/1900	0,00	-	4.4.90.51					EM ANDAMENTO
6	TOMADA DE PREÇOS 002/2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0	-	-	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	011/2020	14/04/2020	13/07/2020	273.926,22	11/10/2020	00/01/1900	-	-	4.4.90.51					PARALIZADA
7	CONVITE 002/2020	REFORMA, DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0	-	-	-	21.921.643/0001-48	JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI	013/2020	26/06/2020	24/09/2020	170.059,12	24/12/2020	-	30.114,76	-	4.4.90.51					CONCLUIDA
8	CONVITE 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHRAIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS SENDO UMA NA BAIXA DA ALEXANDRA E OUTRA NO DISTRITO DE CARAIBEIRO NESTA CIDADE DE INAJÁ - PE	-	-	-	-	26.742.289/0001-08	EMBASE CONSTRUTORA LTDA	001/2020	26/06/2020	24/09/2020	313.454,96	21/06/2021	-	-	-	4.4.90.51					PARALIZADA
9						0
						TOTAL	2.312.801,83	252.441,51	252.441,51	2.312.801,83

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Inajá, 30 de junho de 2020.

	______________________________________________					_________________________________________________
	Ordenador de Despesa: Adilson Timoteo Cavalcante					Secretário de Obras: Aécio Flavio Timoteo Cavalcante
	CPF:					CPF:

## M_T__I_(3)
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					EXERCÍCIO:		2020
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL:		01/07/2019 a 31/09/2019

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	CC 002/2017	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO	TC/PAC 143/2014	FUNASA	8.853.491,03	-	17.801.458/0001-42	ZINGER ENGENHARIA LTDA EPP	046/2017	27/11/2017	22/11/2018	8.853.204,58	22/11/2018	360 DIAS	0,00	-	4.4.90.51	2.060.360,32	1.492.306,94	1.492.306,94	3.552.667,26	EM ANDAMENTO
2	TP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL DE INAJÁ	TERMO DE ADESÃO FEM II 077/2014	GOVERNO DO ESTADO	717.833,19	104.759,26	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - / EPP	020/2019	15/10/2019	05/08/2020	810.144,57	05/08/2020	-	-	-	4.4.90.51	252.441,51	0,00	252.441,51	252.441,51	EM ANDAMENTO
3	TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS, GALERIAS E REDE DE ESGOTOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	021/2019	15/10/2019	09/10/2020	669.493,54	09/10/2020	00/01/1900	-	-	4.4.90.51					EM ANDAMENTO
4	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	00/01/1900	00/01/1900	0,00	00/01/1900	00/01/1900	0,00	-	0					0
5	TOMADA DE PREÇOS 001/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	0	-	0,00	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	010/2020	14/04/2020	10/12/2020	655.053,04	07/08/2021	00/01/1900	0,00	-	4.4.90.51	491.029,31	491.029,31	491.029,31	491.029,31	EM ANDAMENTO
6	TOMADA DE PREÇOS 002/2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0	-	-	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	011/2020	14/04/2020	13/07/2020	273.926,22	11/10/2020	00/01/1900	-	-	4.4.90.51	50.019,76	50.019,76	50.019,76	50.019,76	PARALIZADA
7	CONVITE 002/2020	REFORMA, DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0	-	-	-	21.921.643/0001-48	JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI	013/2020	26/06/2020	24/09/2020	170.059,12	24/12/2020	-	-	-	4.4.90.51	57.244,88	57.244,88	57.244,88	57.244,88	CONCLUIDA
8	CONVITE 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHRAIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS SENDO UMA NA BAIXA DA ALEXANDRA E OUTRA NO DISTRITO DE CARAIBEIRO NESTA CIDADE DE INAJÁ - PE	-	-	-	-	26.742.289/0001-08	EMBASE CONSTRUTORA LTDA	001/2020	26/06/2020	24/09/2020	313.454,96	21/06/2021	-	-	-	4.4.90.51					PARALIZADA
9						0
						TOTAL	2.911.095,78	2.090.600,89	2.343.042,40	4.403.402,72

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Inajá, 31 de setembro de 2020.

	______________________________________________					_________________________________________________
	Ordenador de Despesa: Adilson Timoteo Cavalcante					Secretário de Obras: Aécio Flavio Timoteo Cavalcante
	CPF:					CPF:

## M_T__I_(4)
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					EXERCÍCIO:		2021
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL:		01/01/2021 a 31/12/2021

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	TP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL DE INAJÁ	TERMO DE ADESÃO FEM II 077/2014	GOVERNO DO ESTADO	717.833,19	104.759,26	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - / EPP	020/2019	15/10/2019	05/08/2020	810.144,57	05/08/2020	-	-	-	4.4.90.51	252.441,51	-	-	252.441,51	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO
2	TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS, GALERIAS E REDE DE ESGOTOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	021/2019	15/10/2019	09/10/2020	669.493,54	09/10/2020	-	-	-	4.4.90.51	309.031,59			156.730,81	CONCLUÍDA
3	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	00/01/1900	00/01/1900	0,00	00/01/1900	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	-	PARALISADA
4	TOMADA DE PREÇOS 001/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	0	-	0,00	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	010/2020	14/04/2020	10/12/2020	655.053,04	07/08/2021	-	-	-	4.4.90.51	491.029,31		491.029,31	491.029,31	CONCLUÍDA
5	TOMADA DE PREÇOS 002/2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0	-	-	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	011/2020	14/04/2020	13/07/2020	273.926,22	11/10/2020	-	-	-	4.4.90.51	50.019,76		0,00	50.019,76	CONCLUÍDA
6	CONVITE 002/2020	REFORMA, DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0	-	-	-	21.921.643/0001-48	JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI	013/2020	26/06/2020	24/09/2020	170.059,12	24/12/2020	-	30.114,76	-	4.4.90.51	200.173,88		0,00	200.173,88	CONCLUIDA
7	CONVITE 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHRAIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS SENDO UMA NA BAIXA DA ALEXANDRA E OUTRA NO DISTRITO DE CARAIBEIRO NESTA CIDADE DE INAJÁ - PE	-	-	-	-	26.742.289/0001-08	EMBASE CONSTRUTORA LTDA	001/2020	26/06/2020	24/09/2020	313.454,96	21/06/2021	-	-	-	4.4.90.51	211.662,42			211.662,42	CONCLUIDA / EM ANDAMENTO
8	CONVITE 001/2021	MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE INAJÁ	-	-	-	-	21.921.643/0001-48	CLS CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS	002/2021	01/02/2021	02/05/2021	313.337,23	01/03/2021	-	-	-	4.4.90.51	242.145,25			242.145,25	PARALISADA
9	CONCORRENCIA 01/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 1ª ETAPA	TC/PAC 143/2014	FUNASA			03.536.995/0001-06	OCEANO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		16/08/2021	11/08/2022	5.055.906,83		-	-	-	4.4.90.51	301.841,44		301.841,44	301.841,44	AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO
10	TOMADA DE PREÇOS 001/2021 FME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES, NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INAJÁ/PE.	-	-	-	-	21.921.643/0001-48	CLS CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS	002/2021 FME	09/07/2021	09/10/2021	713.933,65	07/02/2022	180 DIAS	289.916,02	-	4.4.90.51	917.235,13	917.235,13	917.235,13	917.235,13	EM ANDAMENTO
11	TOMADA DE PREÇOS 001/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	-	-	-	-	41.482.554/0001-50	UNIAO SERVICOS		27/07/2021	25/10/2021	345.861,45	09/11/2021	30 DIAS	-99.773,79		4.4.90.51	246.087,70		246.087,70	246.087,70	CONCLUIDA
12	CONVITE 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VIÁRIA (TAPA BURACO) EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	21.921.643/0001-48	CLS CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS		29/04/2021	24/04/2022	300.574,73		-	-	-	4.4.90.51	53.930,76			53.930,76	EM ANDAMENTO
13	CONVITE 005/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA,DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUEÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DA PREFEITURA DE INAJÁ	-	-	-	-	28.796.562/0001-02	VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		30/04/2021	25/04/2022	285.000,00		-	-	-	4.4.90.51	82.630,68		60.600,73	60.600,73	EM ANDAMENTO
						TOTAL	3.358.229,43	917.235,13	2.016.794,31	3.183.898,70

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Inajá, 23 de fevereiro de 2022.

	______________________________________________					_________________________________________________
	Ordenador de Despesa: Marcelo Machado Freire					Secretário de Obras: José Fredson de Carvalho Nunes
	CPF:					CPF:

## RESUMO_2023
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ					EXERCÍCIO:		2023
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL:		01/01/2023 a 31/12/2023

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	TP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, EM RUAS DA SEDE MUNICIPAL DE INAJÁ	TERMO DE ADESÃO FEM II 077/2014	GOVERNO DO ESTADO	717.833,19	104.759,26	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - / EPP	020/2019	15/10/2019	05/08/2020	810.144,57	05/08/2020	-	-	-	4.4.90.51	252.441,51	-	-	252.441,51	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO
4	CONCORRENCIA 01/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 1ª ETAPA	TC/PAC 143/2014	FUNASA			03.536.995/0001-06	OCEANO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		16/08/2021	11/08/2022	5.055.906,83		-	-	-	4.4.90.51	301.841,44	562.000,00	562.000,00	863.841,44	AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO
7	CONCORRENCIA 01/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE INAJÁ/PE-	-	RECURSOS PRÓPIOS	-	-	28.796.562/0001-02	VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		19/08/2022	14/08/2023	2.618.851,70		08/08/2024	2.618.851,70	-	4.4.90.51	2.798.279,10	2.798.279,10	2.798.279,10	2.798.279,10	EM ANDAMENTO
8	CONCORRENCIA 02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA,DE CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GALERIAS E REDE COLETORAS DE ESGOTO E ÁGUAS SERVIDAS NA SEDE E NOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE INAJÁ/PE		RECURSOS PRÓPIOS			28.796.562/0001-03	VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		19/08/2022	14/08/2023	868.822,45		08/08/2024			4.4.90.51	307.383,33	307.383,33	307.383,33	307.383,33	EM ANDAMENTO
9	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE / ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE INAJÁ/PE	-	RECURSOS PRÓPIOS	-	-	28.631.058/0001-52	ALX EMPREENDIMENTOS LTDA		26/07/2022	21/07/2023	1.360.899,22			162.161,13		4.4.90.51	1.017.132,29	1.017.132,29	1.017.132,29	1.017.132,29	EM ANDAMENTO
						TOTAL	4.677.077,67	4.684.794,72	4.684.794,72	5.239.077,67

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Inajá, 23 de março de 2023.

	______________________________________________					_________________________________________________
	Ordenador de Despesa: Marcelo Machado Freire					Secretário de Obras: José Fredson de Carvalho Nunes
	CPF:					CPF: